## Slide 1: Etablering er Ældre Sagens ældre- og sundhedsudvalg: Tidsplan 2026
Q1
Q2
Q3
Q4
26. februar: Kick off København – Den ny struktur præsenteres, og de frivillige klædes på til deres nye roller og opgaver
3. marts: Kick off Aarhus – Den ny struktur præsenteres, og de frivillige klædes på til deres nye roller og opgaver
Marts: Årsmøder i lokalafdelingerne
I forbindelse med deres konstituerende møder udpeger KOU og solitære afdelinger repræsentanter til 17 ÆS ældre- og sundhedsudvalg
Konstituering af ældre- og sundhedsudvalg
Geografisk opdelte orienteringsmøder for medlemmer af de 17 nye ældre- og sundhedsudvalg
Forberedelse af kompetenceudvikling af medlemmerne af ældre- og sundhedsudvalgene og medlemmerne og PPU
ÆS ældre- og sundhedsudvalg udpeger repræsentanter til 17 PPU og 4 ÆS regionale sundhedsudvalg
Uddannelse af repræsentanter til 17 ældre og sundhedsudvalg
Uddannelse af repræsentanter 17 PPU i samarbejde med Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Danske Ældreråd
Etablering af regionale netværk for ældre- og sundhedsudvalgene og de regionale sundhedsudvalg
Afslutning af uddannelses-forløbene af ældre- og sundhedsudvalgene og PPU
Understøttelse af ældre- og sundhedsudvalgene i deres politiske indflydelsesarbejde ift. sundhedsrådene
Udarbejde materialer til ældre- og sundhedsudvalgene, som de kan bruge i dialogen med politikere i sundhedsrådene og embedsværket
Forberede ældre- og sundhedsudvalgene, PPU og de regionale sundhedsudvalg på sundhedslovens ikrafttrædelse 1/1-2027
Notes: Q1
Målet med Kick off møderne er, at formændene for KOU og de solitære afdelinger plus medlemmerne af sundhedsudvalgene og de ældrepolitiske distriktskoordinatorer samlet set bliver orienteret om hovedlinjerne i den store omlægning af sundhedsvæsenet, som Folketinget har vedtaget. Samtidig bliver de præsenteret for vores egen nye struktur på ældre- og sundhedsområdet således, at de er klædt på til at orientere medlemmerne af de enkelte KOU og solitære afdelinger om ændringer og efterfølgende rekruttere og udpege deres medlem til det ældre- og sundhedsudvalg, de er knyttet til.
Rekrutteringen af potentielle medlemmer til ældre- og sundhedsudvalgene kommer typisk til at foregå efter, der har været årsmøder i lokalafdelingerne, og de nye KOU og ældrepolitiske frivillige i de solitære afdelinger har konstitueret sig.
Q2
KOU og de solitære afdelinger udpeger deres repræsentant til ældre- og sundhedsudvalget. Det vil typisk komme til at foregå på det konstituerende møde i KOU og de solitære afdelinger i forbindelse med afholdelse af det konstituerende møde i KOU og de solitære afdelinger.
Når der er udpeget repræsentanter til ældre og sundhedsudvalgene, mødes udvalgene hurtigst muligt og konstituerer sig. I den forbindelse vil Rejseholdet afholde geografisk opdelte møder, hvor vi klæder medlemmerne af ældre- og sundhedsudvalgene på ift. de roller og opgaver, de skal varetage i udvalget. Herunder gennemgår vi kommissoriet med dem, så de bliver bekendt med de rammer, som udvalget skal fungere under.
Desuden går arbejdsgruppen under Kennedy Sundhed i gang med at forberede de kompetenceudviklingsforløb, som medlemmerne af ældre- og sundhedsudvalgene og PPU-repræsentanterne skal gennemgå i efteråret.
Q3
Når ældre- og sundhedsudvalgene er blevet konstitueret, udpeger det enkelte ældre- og sundhedsudvalg deres repræsentant til PPU. Vedkommende bliver også automatisk medlem af Ældre Sagens regionale sundhedsudvalg. De enkelte ældre- og sundhedsudvalg får desuden mulighed for at udpege én eller flere repræsentanter til det regionale sundhedsudvalg. Det kommer til at fremgå af kommissoriet.
Uddannelsen af repræsentanterne i de 17 ældre- og sundhedsudvalg starter deres kompetenceudviklingsforløb - formentlig primo september. Vi har endnu ikke lagt os fast på det endelige omfasng og indhold. Det bliver afklaret i Q2. Desuden går uddannelsesforløbet af de 17 PPU repræsentanter i gang. Det bliver formentlig afviklet i samarbejde med repræsentanter fra de øvrige organisationer, der er repræsenteret i PPU. Det drejer sig om Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Danske Ældreråd.
Vi starter et netværk op for medlemmerne af ældre- og sundhedsudvalgene op. Det bliver formentlig organiseret regionalt således, at udvalgene får mulighed for at dele viden og udveksle erfaringer med de øvrige udvalg inden for den samme region. Det vil være med til at styrke sammenhængskraften og bidrage til at klæde medlemmerne af de regionale ældre- og sundhedsudvalg bedre på til at indgå i dialog med den enkelte region.
Q4
Her slutter vi uddannelsesforløbene af ældre- og sundhedsudvalgene og PPU. Desuden fortsætter vi med at understøtte de enkelte ældre- og sundhedsudvalg i deres politiske indflydelsesarbejde og forbereder dem på, at sundhedsloven formelt træder i kraft pr. 1. januar 2027. I den forbindelse vil sekretariatet fortløbende udvikle materialer og koncepter, som ældre- og sundhedsudvalgene, PPU-repræsentanterne og de regionale sundhedsudvalg kan bruge i deres indflydelsesarbejde.